## Identificacion
[Logotipo]
Herramienta de administracion de riesgos
Versión | 1.0
Proyecto | Mejora de Procesos
Fecha | 2008-07-22
Elaborado por | TWG PP
Localización del Documento | $CMMI/Areas de proceso - Nivel 2/06 - PP/Documentos y plantillas
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2008-07-22 | TWG PP | Recien creado

## Guia de Usuario
Herramientas de Administración de Riesgos, Guía del usuario
Esta guía describe cómo usar la Herramienta de Administración de Riesgos para específicar y monitorear riesgos. Da soporte hasta para 30 riesgos. Cuando identificque un riesgo, se introduce en la herramienta y se le da seguimiento de manera periodica .
Esta herramienta genera dos reportes (ver Sección 3 de esta Guía para más información sobre estos reportes.):
Informe de detalles del riesgo
Informe del resumen del riesgo
1 | Herramientas de diseño y Configuración
Hay dos hojas de trabajo en esta herramienta la hoja de detalles del riesgo y la hoja del resumen.
Hoja de Detalles del Riesgo
Introduzca el nombre corto de su proyecto sobre la hoja de detalles del riesgo en la celda D2.
Introduzca la fecha de su informe en la celda F2 de la hoja de detalles del riesgo.
Hoja de resumen
La hoja de resumen provee un resumen de los riesgos en su proyecto. Toda la información en esta hoja es automáticamente generada por la herramienta, basandose en la entrada de datos en la hoja de detalles del riesgo. No introduzca información en la hoja de resumen.No ordene la hoja de resumen.
2 | Introducción de riesgos
La hoja de detalles contiene un conjunto de entradas para cada riesgo; cada conjunto ha sido diseñado con un borde negro.
Hay varios campos que requieren de fechas. Debe introducir fechas en un formato válido (MM/DD/YY) o Excel interpretará el campo como texto. Cuidado las fechas deben ser introducidas de manera precisa .
La siguiente sección de esta guía describe la entrada requerida en cada riesgo.
ID del riesgo:
Esta herramienta numera los riesgos consecutivamente del 1 al 30. Si prefiere un esquema diferente de identificación, use ésta área para colocar sus identificadores.
Título del riesgo:
Reemplace el texto <Título del riesgo>con un título abreviado para el riesgo. El título abreviado se utiliza en el informe de resumen como una forma de describir rápidamente el riesgo. El título abreviado necesita transmitir suficiente información para permitir decidir si se examinan o no los detalles de la situación del riesgo.
Identificado:
Introducir la fecha en que fue identificado el riesgo. (MM/DD/YY)
Originado por :
Introducir el nombre de la persona por quien surgió el riesgo. Usualmente (pero no necesariamente) la persona llena el formulario de riesgo.
Asignado a:
Introducir el nombre de la persona que será responsable de dar seguimiento a este riesgo e iniciar los planes de mitigación, si es necesario. Puede ser una simple persona en el proyecto con esta responsabilidad, o pueden ser diferentes personas a las cuales se les ha signado un riesgo específico.
Probabilidad:
Existen tres características importantes de un riesgo que son usadas para categorizar y dar prioridad a un riesgo-probabilidad, impacto, y marco de tiempo. La probabilidad describe que tan posible es que este riesgo ocurra si no se hace nada al respecto.
Seleccione el valor de la probabilidad de la siguiente lista:
Muy alta - Es muy probable que ocurra (más del 70% de probabilidad).
Alta - Alta probabilidad de que ocurra (61-70% de probabilidad).
Media - Es probable que ocurra (41-60% de probabilidad).
Baja - No es muy probable que ocurra (20-40% de Probabilidad).
Muy baja - Es muy improbable que ocurra (menos del 20% de probabilidad).
Impacto:
El impacto describe la gravedad de las consecuencias del riesgo si este llega a ocurrir. Seleccione el valor del impacto de la lista desplegable. (Nota -Las columnas; técnico,de calendarización, Costo, no tienen que ser todas presentadas, con una es suficiente. Por ejemplo,el impacto es alto si aplica alguna de las categorias técnico,de calendarización o costo de manera significativa.
Marco de tiempo:
El marco de tiempo describe qué tan pronto el riesgo podría convertirse en un problema si no se hace nada al respecto. Seleccione el valor del marco de tiempo de la lista desplegable en este campo.
> 3 meses -El riesgo se convertirá en un problema en más de 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
1 - 3 meses - El riesgo se convertirá en un problema entre 1 y 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
<1 mes - El riesgo se convertirá en un problema en menos de 1 mes después de la fecha establecida en el informe.
<Magnitud:>
La herramienta automáticamente clasifica el valor de la magnitud del riesgo en rojo,amarillo,o verde de acuerdo al estándar "El cubo de los riesgos". La magnitud es determinada basandose en el impacto y la probabilidad del riesgo como se puede apreciar en el diagrama siguiente. En el área siguiente se muestra el resultado de esta clasificación.
Estado:
Seleccione uno de los siguientes estados del riesgo de la lista desplegable (El valor predeterminado se establece en Investigar ).
Investigar - El riesgo ha sido identificado, pero no se ha tomado la decisión de qué hacer al respecto(Este es el estado predeterminado, y probablemente apropiado para la mayoria de los nuevos riesgos).
Aceptar- El riesgo es preocupante, pero no existen acciones para mitigarlo.
Prevenir- El riesgo es preocupante, pero no se necesita aplicar los pasos para la mitigación en este momento; un plan de mitigación debe ser establecido si el riesgo tiene alta magnitud o si el marco de tiempo está dentro de 3 meses.
Mitigar- Los pasos para la mitigación del riesgo han sido tomados.
Retirado - El riesgo ya no es un problema.
Prioridad:
Se utiliza para priorizar el orden de los riesgos a la hora de hacer frente a múltiples riesgos que tienen la misma magnitud. Introduzca una prioridad basada en un esquema de numeración para distinguir si el rango de magnitud cae dentro de Rojo, Amarillo y Verde.
Fuente:
La fuente de los riesgos son las cosas que originaron el riesgo. Seleccione la fuente más apropiada de riesgos de la lista desplegable. Las siguientes son descripciones de las fuentes contenidas en la lista desplegable:
Tecnológicas(Tec) - Riesgos relacionados con la madurez de una tecnología (por ejemplo, Nivel de preparación técnica o riesgos heredados por las tecnologías.
Dependencias externas y restricciones(Ext) - Riesgos impuestos fuera de la organización de desarrollo (por ejemplo, software, documentos, hardware, etc. requeridos por otras organizaciones; Proceso presupuestario del Congreso; opinión publica).
Costo (Costo) - Riesgos impuestos por la impredecibilidad de los costos, por estimaciones inexactas, o por alternativas que implican costos adicionales.
Calendarización (Cal) - Riesgos originados por la dificultad de predecir cuánto tiempo tomará realizar una tarea o las tareas a cargo.
Requerimientos (Req) - Riesgos impuestos por el nivel de incertidumbre y exhaustividad en los requerimientos del proyecto.
Proceso (Proc) -Riesgos impuestos por la madurez de un proceso y el nivel de conocimiento de los trabajadores.
Recursos (Rec) - Riesgos impuestos por la probabilidad de que un recurso no esté cuando es necesitado.
Categoría:
Clasifica los riesgos de acuerdo a si son de administración del proyecto o técnicos. Selecciona la más aplicable de la lista desplegable.
Administración (Admón) - Riesgos asociados con cuestiones de administración.
Tecnicos (Tec) - Riesgos asociados con cuestiones tecnicas.
Visibilidad:
La visibilidad indica qué tanto ha sido controlado el riesgo dentro del proyecto o cuánto ha sido elevado al siguiente nivel de administración. Por ejemplo, en los casos en que los recursos adicionales o de calendario son requeridos para mitigar un riesgo, el riesgo puede ser elevado a un nivel superior de dirección para su revisión y acción. Seleccione una de las siguientes de la lista desplegable:
Interno -El riesgo ha sido manejado dentro del proyecto
Externo- El riesgo ha sido llevado fuera del proyecto
Revisado:
Introducir la fecha en que el riesgo fue revisado. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes de la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Modificado:
Introducir la fecha de la última modificación que se hizo sobre el riesgo. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes que la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Tendencia:
Tendencia es un indicador de la manera en que la magnitud del riesgo ha cambiado desde el último informe presentado. Este indicador está localizado en medio del conjunto de las entradas de riesgo inmediatamente por encima de la condición de riesgo. Seleccione una de las opciones de la lista desplegable: (La predefinida es Nuevo)
Nuevo- El riesgo ha sido identificado recientemente.
Sin cambios- La exposición de este riesgo no ha sufrido cambios desde la última vez que fue revisado.
Empeorado- La exposición de este riesgo ha disminuido desde la última vez que fue revisada (Por ejemplo., de verde a amarillo, de amarillo a rojo.)
Mejorado - La exposición del riesgo ha sido mejorada desde la última vez que fue revisado(Por ejemplo, de rojo a amarillo, de amarillo a verde.)
Condiciones para la declaración de riesgos y consecuencias:
Escribir una buena declaración de riesgos es como escribir una buena declaración de requerimientos. Estos toman un momento de análisis. Es mucho más fácil escribir una mala definición que una buena. Una declaración de un riesgo debe ser a conciencia, sin ambigüedad. Los componentes básicos de un riesgo son:
Una frase que describe la condición del riesgo
Una frase que describe las consecuencias del riesgo
Introducir la declaración del riesgo en las áreas de Condición y Consecuencias: Por ejemplo:
Condición del riesgo: "El ambiente de desarrollo se basa en la entrega de los equipos suministrados por xyz."
Consecuencias del riesgo: "Si el hardware no se recibe, integrado en el entorno de desarrollo, y validado antes de comenzar con la codificación del software, podrían existir graves repercuciones en la calendarización del proyecto."
Notese como la primera frase establece la condición, entonces la consecuencia de la entrega está dada en la siguiente línea. Qué puede pasar específicamente si ésta condición es ignorada.
Contexto:
A veces la condición del riesgo no puede ser descrita con una simple frase, cuando es demasiado compleja. No sature la declaración del riesgo incluyendo todas las complejidades del riesgo.Mantenga la declaración del riesgo corta y conscisa y si es necesario introduzca adicionalmente antecedentes o cualquier otra información descriptiva en el área de contexto del riesgo.
Para determinar cuando necesitas agregar contexto, imagina a alguien que no está profundamente familiarizado con la lectura de la declaración de riesgos en su proyecto. Tiene sentido para él? si no, entonces consideraría agregar más descripción o información en el área de contexto.
Estatus:
Use esta área para mantener notas de algunos eventos que afectan el riesgo. Inserte una nueva fila por cada actualización del estatus, precedida cada una con la fecha de actualización. Inserte una nueva fila de estatus por encima del estado más reciente de modo que aparezca primero.
Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus:
Un plan de mitigación es un conjunto de uno o más pasos que pueden ser tomados para reducir la oportunidad de que el riesgo se transforme en un problema. A veces los factores que afectan al riesgo son introducidos externamente y no hay nada que podamos hacer al respecto internamente. También tipicamente existen algunas formas para reducir la magnitud al riesgo.
Cuando se desarrolla el plan de mitigación para un riesgo, introduce los pasos de este plan, la persona asignada para implementar los pasos, y la fecha prevista de la terminación del paso. Mientras esté controlando el riesgo, introduzca el estatus en la descripción(es) del paso. Cuando el paso esté completo, introduzca la fecha en que se completó. Inserte o borre filas en esta área según lo que necesite hasta definir completamente todos los pasos de la mitigación.
3 | Informe de Riesgos
Informe de los detalles del riesgo
El informe de detalles del riesgo provee los detalles para cada riesgo del proyecto. Este reporte se puede imprimir o copiar como imagen de la misma manera como se describe para el informe del riesgo resumido a continuación. Haga los cambios de página como sea necesario para hacer el informe legible.
Antes de imprimir el reporte(o copiarlo como imagen) confirme que solamente el conjunto de riesgos para los riesgos identificados sean visibles(puede o no incluir riesgos retirados según lo deseado ).
NO suprimir conjuntos de bloques completos de información de riesgos, y no ocultar las filas que no contienen información sobre los riesgos o que no se que se va a imprimir / copiar como imagen.
Para ocultar filas:
Seleccione la fila y en el menú de Formato de la hoja de Excel seleccione la opción "Fila" y después "Ocultar".
O
Introduzca "Ocultar" en la columna I para reemplazar la palabra "Ver". Entonces dé click derecho sobre la palabra "¿Mostrar en el reporte?" y seleccione "Ver". Solamente estas filas con la palabra "Ver" en la columna I, van a ser impresas o copiadas como imagenes.
Informe de riesgos
El informe del resumen de los riesgos sintetiza el estado total de los riesgos en el proyecto.
Este informe automáticamente toma el resumen de los datos de la hoja de detalles del riesgo.No debe ordenar las filas ni introducir ningún dato en el informe. Lo único que debe hacer para cambiar este informe es usar las capacidades de Excel en "Formato" / "Línea" / "ocultar" para ocultar filas de detalles que no desea que se muestren en el informe.
Nota: Un riesgo se cuenta como "Modificado" en la hoja de Resumen, en la parte superior de esta hoja se cuenta si se ha modificado en menos de 30 días antes de la fecha del informe.
Este reporte puede ser impreso o copiado como imagen en otro formato como PowerPoint o Excel.
Para imprimir : En Excel "Archivo" / "Imprimir".
Para copiar como imagen:
Seleccione todo el informe (Marque todo el informe)
Mientras mantiene presionada la tecla SHIFT , de click sobre "Edición" / "Copiar imagen".
Nota: Si no mantiene presionada la tecla SHIFT, la opción "Copiar imagen" no aparecerá en el Menú "Edición".
Sobre la ventana que aparecerá seleccione las siguientes opciones "Como en pantalla" e "Imagen".
Click en Aceptar
Ir a PowerPoint o Excel y dar Click en el menú "Edición" después en "Pegado especial" y finalmente "Imagen"

## Detalle del Riesgo
|  | url de repositorio: Giroplas/Planeacion del Trabajo/Giroplas_PP_HER_v1_Herramienta para la Administración de Riesgos.xlsx |  |  | ¿Mostrar en el informe?
|  | Proyecto: <Giroplas> | Fecha de informe: | 2015-06-12 | Ver | Lines
ID del riesgo: | 1 | Excesiva presión de calendario | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1
Identificado: | 2015-06-12 | R | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | LECR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ver | 3
Asignado a : | LECR |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-12-06 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2015-06-12 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Debido al corto tiempo de plazo de la entrega del proyecto, suele surgir demasiada presion |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El equipo no podria entrega entregar el proyecto en tiempo y forma |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | No se especificaron bien los tiempos para la entrega del proyecto |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
|  | Junio 2015 identificacion de los tiempos restantes en en la fase de plan/candelarización |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 17
LECR | 1 | Cotizacion de servicios de consultoria | 2015-12-06 | 2015-12-06 | Ver | 18
LECR | 2 | Seleccionar un consultar | 2015-12-06 | 2015-12-06 | Ver | 19
LECR | 3 | Construir un WBS generico | 2015-12-06 | 2015-12-06 | Ver | 20
LECR | 4 | Descripción del paso 4 | 2015-12-06 | 2015-12-06 | Ver | 21
LECR | 5 | Varificar y validar | 2015-12-06 | 2015-12-06 | Ver | 22
LECR | 6 | Dar a conocer el formato | 2015-12-06 | 2015-12-06 | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
ID del riesgo: | 2 | Una demora en una tarea causa retrasos en cascada de tareas dependientes | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1
Identificado: | 2015-06-12 | Y | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | LECR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | Analista |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-13 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2015-06-14 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | si existe una demora en las tareas puede causar retrasos en la cascada de tareas dependientes |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | puede ocasionar algunos retrasos con la cascada de tareas dependientes |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | no se espesificaron los retrasos de las tareas dependientes |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 identificacion el retraso de las tareas dependientes en la fase de plan/candelarización |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
LECR | 1 | Cotizacion de servicios de consultoria | 2015-06-13 | 2015-06-14 | Ver | 20
LECR | 2 | Seleccionar un consultar | 2015-06-13 | 2015-06-14 | Ver | 21
LECR | 3 | Construir un WBS generico | 2015-06-13 | 2015-06-14 | Ver | 22
LECR | 4 | Descripción del paso 4 | 2015-06-13 | 2015-06-14 | Ver | 23
|  | Varificar y validar |  |  | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 3 | Despidos y recortes de personal reduce la capacidad del equipo | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1
Identificado: | 2015-06-13 | R | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | LECR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | Analista |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-13 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2015-06-14 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si existe un recorte de personal suele ocasionar problemas para la elaboración del proyecto |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | suele haber problemas a la hora de desarrollar el proyecto ya que por el corte de personal y tiende a tener problemas con las capacidades de los equipos |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Que surgen problemas por el recorte del personal y retrasa la entrega del proyecto |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 identificacion el retraso de recorte de personal reduce la capacidad del equipo en la fase de Organización y Administración |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
LECR | 1 | Cotizacion de servicios de consultoria | 2015-06-13 | 2015-06-14 | Ver | 20
LECR | 2 | Seleccionar un consultar | 2015-06-13 | 2015-06-14 | Ver | 21
LECR | 3 | Construir un WBS generico | 2015-06-13 | 2015-06-14 | Ver | 22
LECR | 4 | Varificar y validar | 2015-06-13 | 2015-06-14 | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 4 | Estructura de equipo ineficiente reduce la productividad | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1
Identificado: | 2015-06-14 | Y | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | LECR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | Analista |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-14 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2015-06-15 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si la estructura del equipo es ineficiente se reduce la productividad |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | cuando hay equipo ineficiente ocasiona que no haiga mas productuvidad dentro del equipo |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Que se baja la produccion del equipo cuando es ineficiente |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 identificacion del equipo ineficiente reduce la produccion dentro de la fase de Organización y Administración |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
LECR | 1 | Cotizacion de servicios de consultoria | 2015-06-14 | 2015-06-15 | Ver | 20
LECR | 2 | Seleccionar un consultar | 2015-06-14 | 2015-06-15 | Ver | 21
LECR | 3 | Construir un WBS generico | 2015-06-14 | 2015-06-15 | Ver | 22
LECR | 4 | Varificar y validar | 2015-06-14 | 2015-06-15 | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 5 | La falta de conocimientos técnicos específicos | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1
Identificado: | 2015-06-14 | G | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | LECR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | Analista |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-14 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2015-06-15 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si no se tienen los conocimientos suficientes para el desarrollo del proyecto |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Que si no se tienen los conocimientos requeridos para el desarrollo del proyecto suele surgir algunos problemas |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Que si nose cuentan con los conocimientos especificos hay un retaraso para el desarrollo del proyecto |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 identificacion de la falta de los conocimientos especificos dentro de la fase de Organización y Administración |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
LECR | 1 | Cotizacion de servicios de consultoria | 2015-06-14 | 2015-06-15 | Ver | 20
LECR | 2 | Seleccionar un consultar | 2015-06-14 | 2015-06-15 | Ver | 21
LECR | 3 | Construir un WBS generico | 2015-06-14 | 2015-06-15 | Ver | 22
LECR | 4 | Varificar y validar | 2015-06-14 | 2015-06-15 | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 6 | Instalaciones están disponibles pero insuficiente (por ejemplo, ningún teléfono, red de cableado, mobiliario, etc) | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1
Identificado: | 2015-06-15 | Y | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | LECR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | Analista |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-15 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2015-06-16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si no se tiene las instalaciones disponibles para el desarrollo del proyecto |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Que si no se tienen las instalaciones disponibles para el desarrollo del proyecto suele surgir algunos problemas |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Que si nose cuentan con las instalaciones adecuadas suele surgir algunos problemas |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 identificacion de la falta de las instalaciones disponibles dentro de la fase de planeación |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
LECR | 1 | Cotizacion de servicios de consultoria | 2015-06-15 | 2015-06-16 | Ver | 20
LECR | 2 | Seleccionar un consultar | 2015-06-15 | 2015-06-16 | Ver | 21
LECR | 3 | Construir un WBS generico | 2015-06-15 | 2015-06-16 | Ver | 22
LECR | 4 | Varificar y validar | 2015-06-15 | 2015-06-16 | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 7 | Los recortes presupuestarios | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 1
Identificado: | 2015-06-16 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | LECR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | Analista |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-15 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2015-06-16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si se hacen los recortes presupuestarios al personal suelen surgir problemas con el desarrollo del proyecto |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Que si se hacen recortes presupuestarios al personal suelen haber problemas para trabajar |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Que si se hacen recortes no hay buen trabajo |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 2015 identificacion de recorte presupuestario dentro de la fase de Organización y Administración |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
LECR | 1 | Cotizacion de servicios de consultoria | 2015-06-15 | 2015-06-16 | Ocultar | 20
LECR | 2 | Seleccionar un consultar | 2015-06-15 | 2015-06-16 | Ocultar | 21
LECR | 3 | Construir un WBS generico | 2015-06-15 | 2015-06-16 | Ocultar | 22
LECR | 4 | Varificar y validar | 2015-06-15 | 2015-06-16 | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 8 | Mala elboracion de diagramas de casos de uso | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 3
Identificado: | 2015-06-16 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | VECM | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | VECM |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2015-06-16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si se hacen mal los diagramas de casos de uso suelen haber problemas a la hora de programar |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | suelen surgir problemas a la hora de programar ya que no estan bien elaborados los diagramas de casos de uso |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | nose puede programar correctamente si no se tienen correctos los diagramas de casos de uso |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 2015 identificacion de la mala elaboracion de los casos de uso dentro de la etapa de Diseño |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
VECM | 1 | Cotizacion de servicios de consultoria | 2015-06-16 | 2015-06-16 | Ocultar | 20
VECM | 2 | Seleccionar un consultar | 2015-06-16 | 2015-06-16 | Ocultar | 21
VECM | 3 | Construir un WBS generico | 2015-06-16 | 2015-06-16 | Ocultar | 22
VECM | 4 | Varificar y validar | 2015-06-16 | 2015-06-16 | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 9 | Metodo de modelado mal seleccionado. | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 3
Identificado: | 2015-06-16 | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | VECM | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | VECM |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2015-06-17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si se hacen mal uso del metodo de modelado suele haber problemas en el diseño |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | suelen surgir algunos problemas con la etapa de diseño |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | nose puede modelar correctamente si se escogio mal el metodo del modelado |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 2015 identificacion de el metodo de modelado mal seleccionado dentro de la etapa de Diseño |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
VECM | 1 | Cotizacion de servicios de consultoria | 2015-06-16 | 2015-06-17 | Ocultar | 20
VECM | 2 | Seleccionar un consultar | 2015-06-16 | 2015-06-17 | Ocultar | 21
VECM | 3 | Construir un WBS generico | 2015-06-16 | 2015-06-17 | Ocultar | 22
VECM | 4 | Varificar y validar | 2015-06-16 | 2015-06-17 | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 10 | El diagrama de Clases no correponde al analísis de requerimientos del software | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 3
Identificado: | 2015-06-17 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | VECM | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | VECM |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2015-06-17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si los diagramas de clases no corresponden a lo del analisis de los requerimientos del software |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | cuando los diagramas de clases no coinciden suele haber problemas a la hora de programar |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | hay algunos problemas para programar ya que los diagramas de clases no coinciden |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 2015 identificacion de que no corresponden los diagramas de clases en el analisis de requerimientos del softwaare dentro de la etapa de Diseño |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
VECM | 1 | Cotizacion de servicios de consultoria | 2015-06-17 | 2015-06-17 | Ocultar | 20
VECM | 2 | Seleccionar un consultar | 2015-06-17 | 2015-06-17 | Ocultar | 21
VECM | 3 | Construir un WBS generico | 2015-06-17 | 2015-06-17 | Ocultar | 22
VECM | 4 | Varificar y validar | 2015-06-17 | 2015-06-17 | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 11 | Los diagramas de secuencia no corresponden al flujo normal del caso de uso | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 3
Identificado: | 2015-06-17 | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | VECM | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | VECM |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2015-06-18 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | si los diagramas de secuencia no corresponden al flujo normal del casos de uso |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | hay algunos problemas cuando no estan bien los diagramas de secuencia porque no hay un flujo normal con los diagramas de casos de uso |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | que no se puede tener fluides con los diagramas de casos de uso |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 2015 identificacion de la mala elaboracion de los casos de uso dentro de la etapa de Diseño |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
VECM | 1 | Cotizacion de servicios de consultoria | 2015-06-17 | 2015-06-18 | Ocultar | 20
VECM | 2 | Seleccionar un consultar | 2015-06-17 | 2015-06-18 | Ocultar | 21
VECM | 3 | Construir un WBS generico | 2015-06-17 | 2015-06-18 | Ocultar | 22
VECM | 4 | Varificar y validar | 2015-06-17 | 2015-06-18 | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 12 | Los bocetos no corresponden a los requerimientos del sistema | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 3
Identificado: | 2015-06-17 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | VECM | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | VECM |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2015-06-18 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si se hacen mal los diagramas de casos de uso suelen haber problemas a la hora de programar |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | suelen surgir problemas a la hora de programar ya que no estan bien elaborados los diagramas de casos de uso |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | nose puede programar correctamente si no se tienen correctos los diagramas de secuencia de uso no concuerdan con los de casos de uso |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 2015 identificacion de los diagramas de secuencia no tienen flujo con los de casas de uso dentro de la etapa de Diseño |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
VECM | 1 | Cotizacion de servicios de consultoria | 2015-06-17 | 2015-06-18 | Ocultar | 20
VECM | 2 | Seleccionar un consultar | 2015-06-17 | 2015-06-18 | Ocultar | 21
VECM | 3 | Construir un WBS generico | 2015-06-17 | 2015-06-18 | Ocultar | 22
VECM | 4 | Varificar y validar | 2015-06-17 | 2015-06-18 | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 13 | No se realizan las minutas de reunión. | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 3
Identificado: | 2015-06-18 | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | VECM | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | VECM |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-18 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2015-06-19 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | si no se realizan las minutas de reunion causan problemas ya que no se sabe que tareas podrian surgir dentro de la etapa del diseño |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | suelen surgir problemas dentro de la etapa del diseño si no se realizan las minutas de reunión |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | que no se puede trabajar adecuadamente si no se realizan las minutas de reunión |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 2015 identificacion del no realizar las minutas de reunión dentro de la etapa de Diseño |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
VECM | 1 | Cotizacion de servicios de consultoria | 2015-06-18 | 2015-06-19 | Ocultar | 20
VECM | 2 | Seleccionar un consultar | 2015-06-18 | 2015-06-19 | Ocultar | 21
VECM | 3 | Construir un WBS generico | 2015-06-18 | 2015-06-19 | Ocultar | 22
VECM | 4 | Varificar y validar | 2015-06-18 | 2015-06-19 | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 14 | No se a realizado un adecuado rastreo de requerimientos al revisar y validar el diseño | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 3
Identificado: | 2015-06-18 | R | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | VECM | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | VECM |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-18 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2015-06-19 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | si no se realizo un buen rastreo de los requerimientos de revisar y de validar el diseño suelen haber problemas |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | suelen surgir problemas si no se hizo el rastreo adecuado con los requerimientos de revisar y de validar el diseño |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | nose puederevisar ni validar los requerimientos del diseño si no se hizo el rastro adecuado |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 2015 identificacion del mal rastreo de los requerimientos de validar y revisar dentro de la etapa de Diseño |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
VECM | 1 | Cotizacion de servicios de consultoria | 2015-06-18 | 2015-06-19 | Ocultar | 20
VECM | 2 | Seleccionar un consultar | 2015-06-18 | 2015-06-19 | Ocultar | 21
VECM | 3 | Construir un WBS generico | 2015-06-18 | 2015-06-19 | Ocultar | 22
VECM | 4 | Varificar y validar | 2015-06-18 | 2015-06-19 | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 15 | El tester que prueba el modulo es el mismo que lo realizo | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 5
Identificado: | 06/18/2015 | R | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | EPD | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | EPD |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/19/2015 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/19/2015 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | si el resposable es el mismo que realizo un modulo |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | se encontraran menos errores ya que no es una persona diferente |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | no se asigno el responsable correcto para la realizacion de las pruebas |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | junio 2015 analizar que el programador de los modulos no sea el mismo que pruebe |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
EPD | 1 | identificar los responsables de cada area | 06/18/2015 | 06/19/2015 | Ocultar | 20
EPD | 2 | evitar que el mismo porgramador realice pruebas | 06/18/2015 | 06/19/2015 | Ocultar | 21
EPD | 3 | el encargado para realizar pruebas se encuentre | 06/18/2015 | 06/19/2015 | Ocultar | 22
EPD | 4 | el que realiza las pruebas se alguien totalmente diferente a quien realizo el modulo | 06/18/2015 | 06/19/2015 | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 16 | Omicion de los errores encontrados en la fase de pruebas | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 5
Identificado: | 06/15/2015 | Y | Prioridad: | 2 | Ocultar | 2
Originado: | EPD | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | EPD |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/2015 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/16/2015 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | si el que realiza las pruebas omite los errores para evitar mas trabajo |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | El proyecto seguira teniendo fallas ya que se omitieron las pruebas |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | cuando el que realiza las pruebas no hace bien su responsabilidad |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | junio 2015 Evitar que los responsables de pruebas no omitan los errores encontrados |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
EPD | 1 | buscar errores | 06/15/2015 | 06/19/2015 | Ocultar | 20
EPD | 2 | identificar errores | 06/15/2015 | 06/19/2015 | Ocultar | 21
EPD | 3 | llevar un control sobre los errores encontrados | 06/15/2015 | 06/19/2015 | Ocultar | 22
EPD | 4 | evitar que los errores se omitan en el control llevado | 06/15/2015 | 06/19/2015 | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 17 | No contar con un control sobre el proceso de pruebas | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 5
Identificado: | 06/15/2015 | Y | Prioridad: | 3 | Ocultar | 2
Originado: | LECR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | EPD |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/2015 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/16/2015 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | se lleva un control al realizar las pruebas |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | se realizan pruebas que no concuerdan con el proceson de pruebas |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | las pruebas no se realizan de manera correcta por no llevar un control |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | junio 2015 llevar un control sobre las pruebas realizadas identificandolas |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
EPD | 1 | realizar un control | 06/15/2015 | 06/16/2015 | Ocultar | 20
EPD | 2 | informar a los integrantes del control | 06/15/2015 | 06/16/2015 | Ocultar | 21
EPD | 3 | revisar el estatus del control | 06/15/2015 | 06/16/2015 | Ocultar | 22
EPD | 4 | verificar en que porceso de pruebas se encuentra el proyecto | 06/15/2015 | 06/19/2015 | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 18 | El codigo no va de acuerdo a las convenciones establesidas | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 4
Identificado: | 06/16/2015 | R | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | EPD | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | EPD |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/17/2015 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/17/2015 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | el proyecto no es lo acordado |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | el cliente no quiere el proyecto |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | el cliente no aceptara el proyecto y el equipo de trabajo tendra que modificar todo |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | juino 2015 el proyecto es aceptado por el cliente ya que esta acuerdo a lo establecido |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
EPD | 1 | identificar los requerimientos | 06/16/2015 | 06/19/2015 | Ocultar | 20
EPD | 2 | quitar cualquier duda que tenga el equipo de trabajo | 06/16/2015 | 06/19/2015 | Ocultar | 21
EPD | 3 | llevar un analisis para saber que quiere el cliente | 06/16/2015 | 06/19/2015 | Ocultar | 22
EPD | 4 | realizar el codigo dependiendo de lo que el cliente requiera | 06/16/2015 | 06/19/2015 | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 19 | Los modulos son mas complejos del tiempo establesido | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 4
Identificado: | 06/16/2015 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | VCM | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | EPD |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/2015 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/16/2015 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | si los porgramadores son inexpertos o es algo que no se puede realizar |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | el proyecto no se puede realizar |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | El proyecto no se puede hacer y hay que llegar a otro acuerdo |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | el proyecto esta en condifiones de modificar |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
EPD | 1 | verificar los requerimientos | 06/16/2015 | 06/19/2015 | Ocultar | 20
EPD | 2 | dedicir si se puede realizar | 06/16/2015 | 06/19/2015 | Ocultar | 21
EPD | 3 | buscar las personas adecuadas | 06/16/2015 | 06/19/2015 | Ocultar | 22
EPD | 4 | realizar los modulos | 06/16/2015 | 06/19/2015 | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 20 | no se encuentra bien definido el diagramade clases para el desarrrollo | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 4
Identificado: | 06/16/2015 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | VCM | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | EPD |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/2015 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/19/2015 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | el diseño no esta bien realizado |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | la programacion se hace incorrectamente |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | la programacion esta mal por lo tanto no funciona correctamente el proyecto |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | el digrama de clases se tiene que modificar y porgramar de nuevo |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | realizar el diagrama de clases | 06/16/2015 | 06/19/2015 | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | revisar el diagrama de clases varias veces | 06/16/2015 | 06/19/2015 | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | llegar un acuerdo con el programador y el diseñador que esta bien el diagrama | 06/16/2015 | 06/19/2015 | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | programar el diagrama de clases | 06/16/2015 | 06/19/2015 | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 21 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 22 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 23 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 24 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 25 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 26 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 27 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 28 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 29 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 30 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
25
Note on C6: RUDO: Nombre de quien identifico el resgo
Note on F6: RUDO: Que origino el riesgo
Note on C7: RUDO: Nombre de quien identifico el resgo
Note on F9: Tiene que ser una fecha despues del que fue identificado
Note on D12: RUDO: Idea principal por que paso
Note on B23: RUDO: Nombre de quien identifico el resgo
Note on B24: RUDO: Nombre de quien identifico el resgo
Note on B25: RUDO: Nombre de quien identifico el resgo
Note on B26: RUDO: Nombre de quien identifico el resgo
Note on B27: RUDO: Nombre de quien identifico el resgo
Note on B28: RUDO: Nombre de quien identifico el resgo
Note on C33: RUDO: Nombre de quien identifico el resgo
Note on B50: RUDO: Nombre de quien identifico el resgo
Note on B51: RUDO: Nombre de quien identifico el resgo
Note on B52: RUDO: Nombre de quien identifico el resgo
Note on B53: RUDO: Nombre de quien identifico el resgo
Note on C59: RUDO: Nombre de quien identifico el resgo
Note on B76: RUDO: Nombre de quien identifico el resgo
Note on B77: RUDO: Nombre de quien identifico el resgo
Note on B78: RUDO: Nombre de quien identifico el resgo
Note on B79: RUDO: Nombre de quien identifico el resgo
Note on B102: RUDO: Nombre de quien identifico el resgo
Note on B103: RUDO: Nombre de quien identifico el resgo
Note on B104: RUDO: Nombre de quien identifico el resgo
Note on B105: RUDO: Nombre de quien identifico el resgo
Note on C111: RUDO: Nombre de quien identifico el resgo
Note on B128: RUDO: Nombre de quien identifico el resgo
Note on B129: RUDO: Nombre de quien identifico el resgo
Note on B130: RUDO: Nombre de quien identifico el resgo
Note on B131: RUDO: Nombre de quien identifico el resgo

## Resumen
|  | Proyecto: <Giroplas> | [5 empty] | Fecha de Reporte: | 2015-06-12
| Tendencia |  |  |  | Magnitud | Nuevo | Modificado | Retirado | Abierto
| I = Mejorado |  |  |  | R | 5 | 3 | 0 | 5
| W = Empeorado |  |  |  | Y | 11 | 7 | 0 | 11
| U =Sin cambios |  |  |  | G | 4 | 4 | 0 | 4
| N = Nuevo |  |  |  | Total | 20 | 14 | 0 | 20
ID Riesgo | Prioridad | Tendencia | Título del Riesgo | Asignado a: | Magnitud | Marco de tiempo | Estado | Identificado | Revisado
1 | 1 | N | Excesiva presión de calendario | LECR | R | <1 mes | Investigar | 2015-06-12 | 2015-12-06
2 | 1 | N | Una demora en una tarea causa retrasos en cascada de tareas dependientes | Analista | Y | 1-3 meses | Investigar | 2015-06-12 | 2015-06-13
3 | 1 | N | Despidos y recortes de personal reduce la capacidad del equipo | Analista | R | 1-3 meses | Investigar | 2015-06-13 | 2015-06-13
4 | 1 | N | Estructura de equipo ineficiente reduce la productividad | Analista | Y | 1-3 meses | Investigar | 2015-06-14 | 2015-06-14
5 | 1 | N | La falta de conocimientos técnicos específicos | Analista | G | 1-3 meses | Investigar | 2015-06-14 | 2015-06-14
6 | 1 | N | Instalaciones están disponibles pero insuficiente (por ejemplo, ningún teléfono, red de cableado, mobiliario, etc) | Analista | Y | 1-3 meses | Investigar | 2015-06-15 | 2015-06-15
7 | 1 | N | Los recortes presupuestarios | Analista | Y | 1-3 meses | Investigar | 2015-06-16 | 2015-06-15
8 | 1 | N | Mala elboracion de diagramas de casos de uso | VECM | Y | 1-3 meses | Investigar | 2015-06-16 | 2015-06-16
9 | 1 | N | Metodo de modelado mal seleccionado. | VECM | G | 1-3 meses | Investigar | 2015-06-16 | 2015-06-16
10 | 1 | N | El diagrama de Clases no correponde al analísis de requerimientos del software | VECM | Y | 1-3 meses | Investigar | 2015-06-17 | 2015-06-17
11 | 1 | N | Los diagramas de secuencia no corresponden al flujo normal del caso de uso | VECM | G | 1-3 meses | Investigar | 2015-06-17 | 2015-06-17
12 | 1 | N | Los bocetos no corresponden a los requerimientos del sistema | VECM | Y | 1-3 meses | Investigar | 2015-06-17 | 2015-06-17
13 | 1 | N | No se realizan las minutas de reunión. | VECM | G | 1-3 meses | Investigar | 2015-06-18 | 2015-06-18
14 | 1 | N | No se a realizado un adecuado rastreo de requerimientos al revisar y validar el diseño | VECM | R | 1-3 meses | Investigar | 2015-06-18 | 2015-06-18
15 | 1 | N | El tester que prueba el modulo es el mismo que lo realizo | EPD | R | 1-3 meses | Investigar | 06/18/2015 | 06/19/2015
16 | 2 | N | Omicion de los errores encontrados en la fase de pruebas | EPD | Y | 1-3 meses | Investigar | 06/15/2015 | 06/16/2015
17 | 3 | N | No contar con un control sobre el proceso de pruebas | EPD | Y | 1-3 meses | Investigar | 06/15/2015 | 06/16/2015
18 | 1 | N | El codigo no va de acuerdo a las convenciones establesidas | EPD | R | 1-3 meses | Investigar | 06/16/2015 | 06/17/2015
19 | 1 | N | Los modulos son mas complejos del tiempo establesido | EPD | Y | 1-3 meses | Investigar | 06/16/2015 | 06/16/2015
20 | 1 | N | no se encuentra bien definido el diagramade clases para el desarrrollo | EPD | Y | 1-3 meses | Investigar | 06/16/2015 | 06/16/2015
Formulas:
Retirado = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!C5)
Abierto = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!F9)
Probabi
l
idad
I m p a c to
0
0
0
0
0
0
1
2
1
0
0
3
0
3
0
0
4
4
0
0
0
0
1
1
0
VH
H
VL
M
L
VH
H
VL
M
L

## Grafico
[Logotipo]
Riesgos Cerrados, Mitigados y Aceptados por magnitud.
| Magnitud | Total | Cerrado | En Mitigación | Aceptado
| R | 5 | 0 | 0 | 0
| Y | 11 | 0 | 0 | 0 | Concatenacion de Magnitud y estado
| G | 4 | 0 | 0 | 0 | RInvestigar
| Total | 20 | 0 | 0 | 0 | YInvestigar
RInvestigar
YInvestigar
GInvestigar
YInvestigar
YInvestigar
YInvestigar
GInvestigar
YInvestigar
GInvestigar
YInvestigar
GInvestigar
RInvestigar
RInvestigar
YInvestigar
YInvestigar
RInvestigar
YInvestigar
YInvestigar

## Exposure (hidden)
Exposure | New | Modified | Retired | Open |  |  |  |  | VL | L | M | H | VH | Exposure | Color
[8 empty] | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Alta | R | 7
R | 5 | 3 | 0 | 5 |  |  |  | H | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | Alta - Baja | Y | 9
[8 empty] | M | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | Alta - Media | Y | 8
Y | 11 | 7 | 0 | 11 |  |  |  | L | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Alta - Muy alta | R | 6
[8 empty] | VL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Muy baja | G | 10
G | 4 | 4 | 0 | 4 | [9 empty] | Baja - Alta | Y | 17
[14 empty] | Baja - Baja | G | 19
Totals | 20 | 14 | 0 | 20 | [9 empty] | Baja - Media | G | 18
[14 empty] | Baja - Muy alta | Y | 16
[6 empty] | For Modified | [7 empty] | Baja - Muy baja | G | 20
[6 empty] | 30 | Detailed Risk | [6 empty] | Media - Alta | Y | 12
Risk ID |  |  |  |  | For Open | 0 | Exposure | Prob | Impact | Exposure |  |  |  | Media - Baja | Y | 14
1 | R-N | R-M | R-Investigar | R-Abierto | Abierto | M | R | Media | Muy alta | Media - Muy alta |  |  |  | Media - Media | Y | 13 |  | VL | L | M | H | VH
2 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Media - Muy alta | R | 11 | VH | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
3 | R-N | R-M | R-Investigar | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Media - Muy baja | G | 15 | H | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
4 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Muy alta | Baja - Muy alta |  |  |  | Muy alta - Alta | R | 2 | M | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
5 | G-N | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media |  |  |  | Muy alta - Baja | Y | 4 | L | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
6 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Alta | Baja | Alta - Baja |  |  |  | Muy alta - Media | R | 3 | VL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
7 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Baja | Media - Baja |  |  |  | Muy alta - Muy alta | R | 1
8 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy alta - Muy baja | G | 5
9 | G-N | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media |  |  |  | Muy baja - Alta | G | 22
10 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy baja - Baja | G | 24
11 | G-N | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Baja | Baja - Baja |  |  |  | Muy baja - Media | G | 23
12 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Baja | Media - Baja |  |  |  | Muy baja - Muy alta | Y | 21
13 | G-N | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media |  |  |  | Muy baja - Muy baja | G | 25
14 | R-N | R-M | R-Investigar | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Alta | Alta - Alta
15 | R-N | R- | R-Investigar | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Alta | Alta - Alta
16 | Y-N | Y- | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Alta | Media | Alta - Media
17 | Y-N | Y- | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Alta | Media | Alta - Media
18 | R-N | R- | R-Investigar | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Alta | Alta - Alta
19 | Y-N | Y- | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Alta | Media - Alta
20 | Y-N | Y- | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Alta | Media | Alta - Media
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja