## identificacion
Identificación
Versión | 1
Proyecto | Giroplas
Fecha | 2015-06-19
Elaborado por | EPD
Localización del Documento | Giroplas/Planeacion del Trabajo/Giroplas_PP_REP_v1_BD de Riesgos.xlsx
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
LECR | 2015-05-25
Control de cambios
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2015-06-19 | EPD | ceracion base de datos de riesgos
Control de cambios
Id. Proyecto | Giroplas_CI
Nombre del Proyecto | Giroplas
Fecha | 2015-06-19
Elaborado por | EPD
Localización del Documento | https://github.com/lalovicompu/giroplas
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Riesgos
Lista de Riesgos Genéricos
Identificador | Categoría | Riesgo
RG_001 | Plan/Calendario | Calendario optimista, "mejor de los casos," más que realista, " caso esperado”
RG_002 | Plan/Calendario | El plan omite tareas necesarias
RG_003 | Plan/Calendario | Calendario basado en la utilización de determinados miembros del equipo, pero los miembros del equipo no están disponibles | Terminado
RG_004 | Plan/Calendario | No se puede construir un producto del tamaño especificado en el tiempo asigna | En Revisión
RG_005 | Plan/Calendario | El producto es mayor de lo estimado en líneas de código
RG_006 | Plan/Calendario | El esfuerzo es mayor que el estimado (líneas de código, módulos)
RG_007 | Plan/Calendario | Excesiva presión de calendario
RG_008 | Plan/Calendario | Una demora en una tarea causa retrasos en cascada de tareas dependientes
RG_009 | Plan/Calendario | Áreas complejas del producto toman más tiempo del previsto para diseñar e implementar
RG_010 | Organización y Administración | El proyecto carece de una administración eficaz por parte del patrocinador
RG_011 | Organización y Administración | Despidos y recortes de personal reduce la capacidad del equipo
RG_012 | Organización y Administración | Estructura de equipo ineficiente reduce la productividad
RG_013 | Organización y Administración | La falta de conocimientos técnicos específicos
RG_014 | Organización y Administración | El ciclo de revisión / decisión por parte de la administración es más lento de lo previsto
RG_015 | Organización y Administración | Los recortes presupuestarios
RG_016 | Organización y Administración | Tareas no técnicas de terceros toman más tiempo de lo previsto (Adquisiciones, la compra de equipo, estudios jurídicos, etc)
RG_017 | Organización y Administración | Los planes de proyectos se abandonan bajo presión
RG_018 | Organización y Administración | Imprecisa la presentación de informes de estado
RG_019 | Organización y Administración | Los planes de proyectos se abandonan bajo la presión
RG_020 | Ambiente de Desarrollo | Instalaciones no están disponibles a tiempo
RG_021 | Ambiente de Desarrollo | Instalaciones están disponibles pero insuficiente (por ejemplo, ningún teléfono, red de cableado, mobiliario, etc)
RG_022 | Ambiente de Desarrollo | Las instalaciones no son las adecuadas ( ruidosas, demasiada entrada/salida de personas)
RG_023 | Ambiente de Desarrollo | Herramientas de desarrollo no están en el lugar por el tiempo deseado
RG_024 | Ambiente de Desarrollo | Herramientas de desarrollo no funcionan como se esperaba, los desarrolladores necesitan tiempo para tratar de solucionarlo o para cambiar a nuevas herramientas
RG_025 | Ambiente de Desarrollo | Los desarrolladores no están familiarizados con las herramientas de desarrollo
RG_026 | Ambiente de Desarrollo | Herramientas de desarrollo no ofrecen la productividad planeada
RG_027 | Ambiente de Desarrollo | La estructura del ambiente de desarrollo, las políticas, los procedimientos no están claramente definidas
RG_028 | Implicación del Usuario | El usuario introduce nuevos requerimientos después de que se acordó que la especificación de requerimientos estaba completa
RG_029 | Implicación del Usuario | El usuario encuentra al producto no satisfactorio
RG_030 | Implicación del Usuario | La participación del usuario no se solicitó con éxito
RG_031 | Implicación del Usuario | Los ciclos de vida de las revisiones/decisiones del usuario de los planes, prototipos, y las especificaciones son más lentos de lo previsto
RG_032 | Implicación del Usuario | El usuario no participa en los ciclos de revisión de los planes, prototipos, y especificaciones o es incapaz de hacerlo
RG_033 | Implicación del Usuario | Tiempo de comunicación con el usuario (por ejemplo, el tiempo para responder a las preguntas de aclaración de requerimientos) es más lento de lo previsto
RG_034 | Implicación del Usuario | Las herramientas de soporte y ambiente del usuario principal son incompatibles, tienen bajo rendimiento, o tiene insuficiente funcionalidad
RG_035 | Implicación del Usuario | El usuario tiene una expectativa para la velocidad del desarrollo que los desarrolladores no pueden cumplir
RG_036 | Desempeño del Contratista | El contratista no entrega los componentes cuando prometió
RG_037 | Desempeño del Contratista | El contratista entrega los componentes con baja calidad inaceptablemente, y hay que añadir tiempo para mejorar la calidad
RG_038 | Desempeño del Contratista | El contratista no proporciona el nivel de dominio de los conocimientos necesarios
RG_039 | Desempeño del Contratista | El contratista no proporciona el nivel de los conocimientos técnicos necesarios
RG_040 | Administración de Requerimientos | Requerimientos adicionales son agregados
RG_041 | Administración de Requerimientos | Áreas del producto son especificadas vagamente y se consume más tiempo del esperado
RG_042 | Administración de Requerimientos | Los requerimientos son mal definidos, y una definición más amplia modifica el alcance del proyecto
RG_043 | Características del Producto | Módulos propensos a error ya que se requiere más trabajo en pruebas, diseño e implementación de lo que se esperaba
RG_044 | Características del Producto | Calidad inaceptable requiere de más pruebas, diseño y trabajo de implementación para corregir, más de lo esperado
RG_045 | Características del Producto | El desarrollo de las funciones del software con fallas requieren ser rediseñadas e implementadas
RG_046 | Características del Producto | El desarrollo de las interfaces del usuario con fallas resultado del rediseño e implementación
RG_047 | Características del Producto | El Desarrollo de funciones extras del software que no son requeridas extiende el calendario
RG_048 | Características del Producto | El tamaño del producto reunido o restricciones rápidas requieren más tiempo del esperado, incluyendo tiempo para rediseño y reimplementación
RG_049 | Características del Producto | Requerimientos para interactuar con otros sistemas, otros sistemas complejos, u otros sistemas que no están bajo el control del equipo resultado imprevisto en el diseño, implementación y pruebas
RG_050 | Características del Producto | Requerimientos para operar bajo múltiples sistemas operacionales toman mucho más tiempo en ser satisfechos
RG_051 | Características del Producto | El desarrollo en un entorno de software no familiar o nunca antes probado. (Development in an unfamiliar or unproved software environment )
RG_052 | Características del Producto | El desarrollo en un entorno de hardware no familiar o nunca antes probado
RG_053 | Características del Producto | Dependencia de una tecnología que es nueva o aún en desarrollo
RG_054 | Entorno externo | Producto que depende de la ley, policía o regulaciones que cambian frecuentemente
RG_055 | Entorno externo | Multiples stakeholders fuera de la cadena normal de mando
RG_056 | Entorno externo | Principales componentes de software o de hardware disponibles, no soportados o son inesperadamente calendarizados para soporte
RG_057 | Personal | La adquisición del personal requerido en el proyecto, toma más tiempo de lo previsto
RG_058 | Personal | Requisitos previos de la tarea (Por ejemplo. Formación, terminación de otros proyectos ) no pueden ser completados a tiempo
RG_059 | Personal | Pobres relaciones entre el equipo de desarrollo y los usuarios u otros stakeholders, lentitud en el seguimiento y toma de desiciones
RG_060 | Personal | Carencia en la especialización necesaria (incluyendo técnica y dominio del conocimiento)aumenta los defectos y reelaboración
RG_061 | Personal | El personal necesita tiempo extra para comprender las herramientas de software desconocidas o el entorno
RG_062 | Personal | El personal necesita tiempo extra para aprender y familiarizarse con el entorno de hardware
RG_063 | Personal | El personal necesita tiempo extra para aprender y familiarizarse con el lenguaje de software
RG_064 | Personal | Volumen no planeado de ventas de los personales claves del contratista
RG_065 | Personal | Volumen de ventas imprevisto del personal clave del estado
RG_066 | Personal | Nuevo personal de desarrollo es agregado después en el proyecto, y adicionalmente la capacitación y las comunicaciones, reducen indirectamente el rendimiento de los demás miembros del equipo
RG_067 | Personal | Conflictos entre miembros del equipo
RG_068 | Personal | Miembros del equipo conflictivos que no son retirados del equipo
RG_069 | Personal | El personal más calificado para el trabajo en el proyecto no está disponible o no está siendo usado
RG_070 | Personal | Personal con habilidades críticas necesarias para el proyecto no ha sido encontrado
RG_071 | Personal | El personal clave está disponible solo una parte del tiempo
RG_072 | Personal | No hay suficiente personal disponible para el proyecto
RG_073 | Personal | Las asignaciones del personal no son su fuerte
RG_074 | Diseño e implementación | Fallas en el diseño para abordar cuestiones importantes
RG_075 | Diseño e implementación | El diseño requiere innecesarias e improductivas implementaciones generales
RG_076 | Diseño e implementación | Diseño imperfecto
RG_077 | Diseño e implementación | Uso de una metodología desconocida
RG_078 | Diseño e implementación | Funcionalidad necesaria que no puede ser implementada usando los métodos y herramientas seleccionadas. El calendario de reserva para mejorar las herramientas de productividad es sobreestimado.
RG_079 | Diseño e implementación | Los componentes desarrollados separadamente no pueden ser integrados fácilmente. Las actividades de conversión son sobreestimados o ignorados. (Data conversion activities are underestimated or are ignored)
RG_080 | Procesos | Seguimiento inexacto del progreso
RG_081 | Procesos | Las actividades de aseguramiento de la calidad son limitadas o acortadas
RG_082 | Procesos | Pobre aseguramiento de la calidad
RG_083 | Procesos | También poca formalidad (falta de adherencia a las políticas del software y estándares)
RG_084 | Procesos | También exceso de formalidad (burocráticas adherencias a las políticas del software y estándares)
RG_085 | Procesos | La débil administración de riesgos falla al detector riesgos importantes en el proyecto
RG_086 | Procesos | La administración en el proyecto y seguimiento consume más recursos de los esperados
RG_087 | Planeacion/Calendario | No se actualiza el control de cambios en los documentos.
RG_088 | Planeacion/Calendario | El ciclo de vida no se adapta al proyecto.
RG_089 | Planeacion/Calendario | Actualización y distrubución de documentos en la fecha establecida.
RG_090 | Planeacion/Calendario | No haya una planeación.
RG_091 | Planeacion/Calendario | No se especifica bien el alcance del proyecto.
RG_092 | Planeacion/Calendario | Una administración deficiente en el repositorio.
RG_093 | Planeacion/Calendario | Mala asignación de roles.
RG_094 | Planeacion/Calendario | Mala elección de proveedores de servicios.
RG_095 | Planeacion/Calendario | Omisión de las politicas del proyecto.
RG_096 | Planeacion/Calendario | No se realizan las minutas de reunión.
RG_097 | Planeacion/Calendario | No hay una linea base bien definida o completa.
RG_098 | Diseño e implementación | Mala elboracion de diagramas de casos de uso
RG_099 | Diseño e implementación | Falta de normalización en los diagramas
RG_100 | Diseño e implementación | Metodo de modelado mal seleccionado.
RG_101 | Diseño e implementación | Falta de componentes en el diagrama entidad-relacion de la base de datos.
RG_102 | Diseño e implementación | El diagrama de Clases no correponde al analísis de requerimientos del software
RG_103 | Diseño e implementación | Los bocetos no corresponden a los requerimientos del sistema
RG_104 | Diseño e implementación | Los diagramas de secuencia no corresponden al flujo normal del caso de uso
RG_105 | Diseño e implementación | La arquitectura utilizada no muestra consistencia entre los requisitos del sistema y la parte del diseño
RG_106 | Diseño e implementación | No se a realizado un adecuado rastreo de requerimientos al revisar y validar el diseño
RG_107 | Diseño e implementación | No se ha manejado un adecuado manejo implementcion de prototipos de diseño anteriores.
RG_108 | Diseño e implementación | El diseño del sistema resulta inadecuado o deficiente por que no se ajusta a los requerimientos del software
RG_109 | Programacion | No se tiene respaldo de las verciones del proyecto
RG_110 | Programacion | Las verciones del sofware utilizado no son compatibles entre si
RG_111 | Programacion | Las hitos del diseño no se encuentran bien establesidos
RG_112 | Programacion | No hay un control de las verciones realizadas
RG_113 | Programacion | no se encuentra bien definido el diagramade clases para el desarrrollo
RG_114 | Programacion | los requerimientos funcionales se encuentran incompletos para el desarrollo
RG_115 | Programacion | No se utilizan estandares de codificacion
RG_116 | Programacion | Los modulos son mas complejos del tiempo establesido
RG_117 | Programacion | No se realiza documentacion del codigo
RG_118 | Programacion | El codigo no va de acuerdo a las convenciones establesidas
RG_119 | Pruebas | El tester que prueba el modulo es el mismo que lo realizo
RG_120 | Pruebas | Omicion de los errores encontrados en la fase de pruebas
RG_121 | Pruebas | Mala elección de las pruebas del proyecto
RG_122 | Pruebas | no hay una línea base bien definida o completa en la fase de pruebas
RG_123 | Pruebas | No existe una metodología para el proceso de pruebas
RG_124 | Pruebas | No contar con un control sobre el proceso de pruebas
RG_125 | Pruebas | Mala de recolección de requerimientos por falta de comunicación con el cliente
RG_126 | Pruebas | Redundancia en el proceso de pruebas
RG_127 | Pruebas | no existe rastreabilidad en elproceso de pruebas
RG_128 | Pruebas | No documentar las pruebas realizadas
RG_129 | Pruebas | No realizar las pruebas
RG_130 | Análisis | El no recopilar la información necesaria para establecer requerimientos
RG_131 | Análisis | Identificar la vulnerabilidad en la infraestructura tecnológica.
RG_132 | Análisis | No hay una línea base bien definida o completa en la fase análisis.
RG_133 | Análisis | Una mala elección de los stakeholders.
RG_134 | Análisis | Omisión del análisis.
RG_135 | Análisis | Mala gestión de los requerimientos.
RG_136 | Análisis | Mala definición de la metodología de análisis de requerimientos
RG_137 | Análisis | Predisponer requerimiento especificados por el cliente
RG_138 | Análisis | Mala elección de herramientas para la recolección de información
RG_139 | Análisis | La información recolectada del análisis no se apega a las especificaciones por el estándar o norma elegida.

## Medidas_Mitigacion_Contingencia
Lista de Medidas de Mitigacion y Contingencia
Identificador | Tipo | Riesgo
MMC_001 | Mitigación | Proporcione el entrenamiento apropiado
MMC_002 | Mitigación | Contratar especialistas
MMC_003 | Contingencia | Instalar hardware temporal | Terminado
MMC_004 | Contingencia | Utilizar hardware interno temporalmente | En Revisión
MMC_005 | Mitigación | Comprar equipo adicional
MMC_006 | Mitigación | Implementar la funcionalidad del producto en forma gradual
MMC_007 | Mitigación | Llegar a un acuerdo sobre quien tiene la autoridad de decidir; designar coordinador del proyecto
MMC_008 | Contingencia | Asignar oficinas a el equipo del proyecto.
MMC_009 | Mitigación | Negociar un mejor ambiente
MMC_010 | Mitigación | Asegurarse de que todos los recursos sean proporcionados
MMC_011 | Mitigación | Sugerir/vender antes de las especificaciones funcionales del desarrollo.
MMC_012 | Mitigación | Desarrollar unilateralmente Especificaciones funcionales
MMC_013 | Mitigación | Ajustar el plazo y obtener compra del cliente
MMC_014 | Mitigación | No se confíe en el desempeño de terceros
MMC_015 | Mitigación | Obtener que el compromiso de terceros sea por lo menos igual a (si no mayor que) nuestro compromiso
MMC_016 | Mitigación | Obtener el compromiso de participación del cliente en el proyecto
MMC_017 | Mitigación | Aumentar las estimaciones para las tareas relacionadas.
MMC_018 | Mitigación | No confie en el tiempo de respuesta a menos que sea absolutamente necesario y sólo si un estudio es realizado por personal capacitado.
MMC_019 | Mitigación | Establecer el acceso para el personal de apoyo al producto.
MMC_020 | Mitigación | Celebrar reuniones periódicas con los clientes
MMC_021 | Mitigación | Mantener constante comunicación escrita y oral con el personal remoto.
MMC_022 | Mitigación | Visitar lugares remotos, según sea necesario.
MMC_023 | Mitigación | Demostrar los resultados incrementales.
MMC_024 | Mitigación | Dividir el personal en equipos y asignar un lider a los equipos.
MMC_025 | Mitigación | Dedicar recursos administrativos.
MMC_026 | Mitigación | Establecer la autoridad final del administrador del proyecto.
MMC_027 | Mitigación | Demostrar el uso de hardware para el desarrollo, si es posible.
MMC_028 | Contingencia | Reducir la funcionalidad para cumplir el plazo.
MMC_029 | Contingencia | Documentar las suposiciones y los acuerdos y obtener la firma del Cliente antes de invertir en recursos.
MMC_030 | Contingencia | Diseñar una alternativa (contingencia) de la estrategia de solución.