## Identificación
Requerimientos
Versión | 1.0
Proyecto | Mejora de Procesos
Fecha
Elaborado por
Localización del Documento
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Control de cambios
Control de cambios
Id. Proyecto
Nombre del Proyecto
Fecha
Elaborado por
Localización del Documento
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Base de Datos
Si
No
Baja
Base de Datos de Requerimientos |  |  | Giroplas/Gestion de Requerimientos/Giroplas_REQM_BD_v1_Requerimientos.xlsx | [6 empty] | Media
Alta
Referencia |  |  |  | Recepción y Evaluación |  |  |  | Seguimiento
Id | Nombre | Descripción | Stakeholders | Aceptado | Razones de Rechazo | Validado | Valoración del Cliente | Estatus | Comentarios | Recibido
RC_001 | Tabla de usarios | La pagina web proporcionará una cuadricula de lineas horizontales y verticales proporcion en informacion de cada usuario registrado en el sistema | Cliente,usuario final | Si |  | Si | Media | Cumplido |  | En proceso
Terminado
RF_001 | Alta de usuario | La aplicacion web permite agregar un nuevo usuario al sistema | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido |  | Cancelado
RF_002 | Baja de usuario | La aplicacion web permite elminar un usuario registrado del sistema | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido |  | Cumplido
RF_003 | Modificacion de usuario | La aplicacion web permite modificar un usuario registrado del sistema | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_004 | Consultas de usuarios | La aplicación permite realizar consultas de los usuarios registrados en el sistema | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_005 | Alta de productos | La aplicacionweb permite agregar un nuevo producto al sistema | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_006 | Baja de Productos | La aplicacion web permite elminar un producto registrado del sistema | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_007 | Modificacion de productos | La aplicacion web permite modificar un producto registrado del sistema | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_008 | Consultas de productos | La aplicación permite realizar consultas de los productos registrados en el sistema | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_009 | Alta de Clientes | La aplicacion web permite agregar un nuevo cliente al sistema | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_010 | Baja de Clientes | La aplicacion web permite elminar un cliente registrado del sistema | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_011 | Modificacion de Clientes | La aplicación web permite modificar uncliente registrado del sistema | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_012 | Consultas de clientes | La aplicación permite realizar consultas de los clientes registrados en el sistema | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_013 | Alta de pedidos | La aplicacion web permite agregar un nuevo pedido al sistema | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_014 | Baja de pedidos | La aplicación web permite elminar un pedidoregistrado del sistema | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_015 | Modificacion de pedidos | La aplicacion web permite modificar un pedido registrado del sistema | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_016 | Consultas de pedidos | La aplicación permite realizar consultas de los pedidos registrados en el sistema | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_017 | Login | La aplicación permite ingresar al sistema mediante un usuario y contraseña | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
Cumplido
RNF_001 | Usabilidad | El sistema debe ser en la navegacion de todos sus componentes | Cliente, usuario final | Si |  | Si | Media
RC_002 | Multiplataforma | La pagina web sera utilizado unicamente para la plataforma web
Note on A10: Id: Identificador único del requerimiento, deberá presentar el siguiente formato: - En el caso de requerimientos de usuario el formato es: RC_[###] - En el caso de requerimientos funcionales el formato es: RF_[###] - En el caso de requerimientos no funcionales el formato es: RNF_[###] - Y para el caso de requerimientos de componentes de producto el formato es: RCP_[####] Comenzar desde RC_001, RF_001, RNF_001 y RCP_0001, y continuar la serie dependiendo de su tipo (RC_002, RF_002, RNF_002 y RCP_0002…). Ej. RC_001
Note on B10: Nombre: Nombre del requerimiento. Ej: Generar horarios.
Note on C10: Descripción: Descripción del requerimiento. Ej. Generación automatizada para los horarios de todos los grupos del Tecnológico sin cruzar horario de docentes ni de los grupos.
Note on D10: Stakeholders: Referencia al identificador o identificadores de los stakeholders (Tomado del documento de Identificador de proveedores relevantes) quienes solicitaron este requerimiento. Ej. ST_001
Note on F10: Aceptado: Indica si despues de la evaluación contra los criterios se ha aceptado o no el requerimiento. Valores: Si: Aceptado. No: Rechazado. Nota: En el caso de que el valor de este campo sea "No" el campo razones de rechazo debe de ir vacío. Ej. Si
Note on G10: Razones de Rechazo: Indica la razón por la cual el requerimiento no fue aceptado, esto solo en el caso de que en el campo anterior (Aceptado) tenga un valor de No, de otro modo este campo debe de ir vacío. Ej. No es viable, debido a que no se puede cumplir en el tiempo asignado al proyecto.
Note on H10: Validado: Indica si el requerimiento fue correctamente entendido y por ende aceptado por el el proveedor de requerimientos . Valores: Si: Validado por el o los proveedores. No: No validado por el o los proveedores. Nota: En el caso de que el valor del campo Validado sea No, el campo de Valoración del cliente no deberá ser llenado aún. Ej. Si.
Note on I10: Valoración del Cliente: Representa la importancia o la prioridad que tiene este requerimiento para el cliente. Valores: Prioridad Alta Prioridad Media Prioridad Baja Ej. Media.
Note on K10: Estatus: Indica el estatus del requerimiento después de su aceptación. Valores: Recibido: El requerimiento se ha asignado, pero aún no se comienza a desarrollar. En proceso: Ya se ha comenzado a desarrollar el requerimiento. Terminado: El requerimiento está completo. Cancelado: Ya no se seguirá con el desarrollo del requerimiento. Cumplido: El requerimiento ya ha sido desarrollado y aprobado por el cliente. Ej. Proceso.
Note on L10: Comentarios: Notas u observaciones relevantes sobre el requerimiento o el producto de trabajo. Ej. Incluir el funionamiento de la exportación en los diferentes modulos.