## identificacion
Identificación
Versión | 1
Proyecto | Giroplas
Fecha | 2015-05-21
Elaborado por | LECR
Localización del Documento | https://github.com/lalovicompu/giroplas
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
LECR | 2015-05-25
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
LECR | 2015-05-23
Control de cambios
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2015-05-23 | LECR | Creacion de la matriz de responsabilidades
Control de cambios
Id. Proyecto | Giroplas_CI
Nombre del Proyecto | Giroplas
Fecha | 2015-05-23
Elaborado por | LECR
Localización del Documento | https://github.com/lalovicompu/giroplas
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Matriz de responsabilidades
Matriz de responsabilidades | Administrador de proyecto | Analista | Diseñador | Programador | Tester | Cliente
Tareas | LECR | VECM | VECM | EPD | LECR | Giroplas
1.Planeación
1.1 Acta del proyecto | [6 empty] | simbologia
1.2 Minuta de apertura | [6 empty] | E | Responsable de ejecutar
1.3 Definción del ciclo de vida | [6 empty] | A | Autoridad de aprobacion final
1.4 Políticas | [6 empty] | C | Debe ser consultado
1.5 Definición WBS | [6 empty] | I | Debe ser informado
1.6 Plan de proyecto | [6 empty] | N/A | Nunguna responsabilidad
2. análisis
2.1 Elicitacion
2.1.2 definición de estrategia de recolección de requerimientos
2.1.3 Planificar reuniones de licitación
2.1.4 Identificar procesos del sistema
2.1.5 Identificar requerimientos funcionales
2.1.6 Identificar no requerimientos funcionales
2.2 Especificación
2.2.1 Evaluar los requerimientos
2.3 Gestión
2.3.1 Priorizar requerimientos
2.3.2 Almacenar en repositorio
2.3.3 Asignar a desarrolladores de software
2.3.4 Administración de cambios de requerimientos
2.3.5 Administración de trazabilidad de requerimientos
3. Diseño
3.1 Diagrama de actividades
3.2 Diagrama de casos de usos
3.3 Diagramas de secuencia
3.4 Diagramas de clases
3.5 Diagramas de roles
3.6 Diagrama de iteración
3.7 Diagrama de componentes
3.8 Diagrama de despliegue
3.9 Base de datos
3.10 Maquetación de interfaces
3.11 Mapa de navegación
4. Desarrollo
4.1 Creación de BD
4.2 Módulo productos
4.2.1 Interfaz
4.2.2 Conexión de BD
4.2.3 Alta de productos
4.2.4 Baja de productos
4.2.5 Update de productos
4.2.6 Consulta de productos
4.2.7 Modulo pedidos
4.2.8 Alta de pedidos
4.2.9 Baja de pedidos
4.3.0 Consulta de pedidos
4.3.1 Update pedidos
5.pruebas
5.1 pruebas unitarias
5.2 pruebas de integración
5.3pruebas de rendimiento
5.4 pruebas de sistema
6.implementación
6.1 elección del hosting
6.2copiar archivos fuente
6.3 pruebas del sistema en el hosting
7.Cierre del proyecto
7.1 carta de aceptación
7.2 acta del cierre de proyecto
7.3 evaluación de desempeño
7.4 liberación de recursos
7.5 lecciones aprendidas
7.6 informe final (cierre)