## identificacion
Identificación
Versión | 1
Proyecto | Giroplas
Fecha | 2015-05-21
Elaborado por | LECR
Localización del Documento | https://github.com/lalovicompu/giroplas
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
LECR | 2015-05-25
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
LECR | 2015-05-23
Control de cambios
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2015-05-23 | LECR | Creacion de la matriz de responsabilidades
Control de cambios
Id. Proyecto | Giroplas_CI
Nombre del Proyecto | Giroplas
Fecha | 2015-05-23
Elaborado por | LECR
Localización del Documento | https://github.com/lalovicompu/giroplas
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Matriz de responsabilidades
Matriz de responsabilidades | Administrador de proyecto | Analista | Diseñador | Programador | Tester | Cliente
Tareas | LECR | VECM | VECM | EPD | LECR | Giroplas
1.Planeación
1.1 Acta del proyecto | E/A | I | I | I | I | C/I | simbologia
1.2 Minuta de apertura | E | C | C | C | C | N/A | E | Responsable de ejecutar
1.3 Definción del ciclo de vida | A | E | E | I | I | N/A | A | Autoridad de aprobacion final
1.4 Políticas | E | I | I | I | I | C | C | Debe ser consultado
1.5 Definición WBS | E/A | C/I | C/I | C/I | C/I | I | I | Debe ser informado
1.6 Plan de proyecto | E/A | I | I | I | I | N/A | N/A | Nunguna responsabilidad
2. análisis
2.1 Elicitacion | A | E | I | I | I | N/A
2.1.2 definición de estrategia de recolección de requerimientos | A | E | C/I | I | I | N/A
2.1.3 Planificar reuniones de licitación | E/A | I | I | I | I | N/A
2.1.4 Identificar procesos del sistema | A | E | I | I | I | N/A
2.1.5 Identificar requerimientos funcionales | A | E | I | i | i | N/A
2.1.6 Identificar no requerimientos funcionales | A | E | I | i | i | N/A
2.2 Especificación | A/E | I | I | I | I | C
2.2.1 Evaluar los requerimientos | A | E | I | I | I | N/A
2.3 Gestión | A/E | I | I | I | I | N/A
2.3.1 Priorizar requerimientos | A/E | I | I | I | I | N/A
2.3.2 Almacenar en repositorio | A/E | I | I | I | I | N/A
2.3.3 Asignar a desarrolladores de software | A/E | I | I | I | I | N/A
2.3.4 Administración de cambios de requerimientos | A/E | I | I | I | I | C
2.3.5 Administración de trazabilidad de requerimientos | A/E | C | I | I | I | N/A
3. Diseño
3.1 Diagrama de actividades | A | C/I | E | I | I | N/A
3.2 Diagrama de casos de usos | A | C/I | E | I | I | N/A
3.3 Diagramas de secuencia | A | C/I | E | I | I | N/A
3.4 Diagramas de clases | A | C/I | E | I | I | N/A
3.5 Diagramas de roles | A | C/I | E | I | I | N/A
3.6 Diagrama de iteración | A | C/I | E | I | I | N/A
3.7 Diagrama de componentes | A | C/I | E | I | I | N/A
3.8 Diagrama de despliegue | A | C/I | E | I | I | N/A
3.9 Base de datos | A | C/I | E | I | I | N/A
3.10 Maquetación de interfaces | A | C/I | E | I | I | N/A
3.11 Mapa de navegación | A | C/I | E | I | I | N/A
4. Desarrollo
4.1 Creación de BD | A | C/I | E | I | I | N/A
4.2 Módulo productos | A | C/I | E | I | I | N/A
4.2.1 Interfaz | A | C/I | E | I | I | N/A
4.2.2 Conexión de BD | A | I | I | E | I | N/A
4.2.3 Alta de productos | A | I | I | E | I | N/A
4.2.4 Baja de productos | A | I | I | E | I | N/A
4.2.5 Update de productos | A | I | I | E | I | N/A
4.2.6 Consulta de productos | A | I | I | E | I | N/A
4.2.7 Modulo pedidos | A | C/I | E | I | I | N/A
4.2.8 Alta de pedidos | A | I | I | E | I | N/A
4.2.9 Baja de pedidos | A | I | I | E | I | N/A
4.3.0 Consulta de pedidos | A | I | I | E | I | N/A
4.3.1 Update pedidos | A | I | I | E | I | N/A
5.pruebas
5.1 pruebas unitarias | A/I | I | I | I | E | N/A
5.2 pruebas de integración | A/I | I | I | I | E | N/A
5.3pruebas de rendimiento | A/I | I | I | I | E | N/A
5.4 pruebas de sistema | A/I | I | I | I | E | E
6.implementación
6.1 elección del hosting | A/I | I | I | E | I | N/A
6.2copiar archivos fuente | A/I | I | I | E | I | N/A
6.3 pruebas del sistema en el hosting | A/I | I | I | I | E | E
7.Cierre del proyecto
7.1 carta de aceptación | E/A | I | I | I | I | C
7.2 acta del cierre de proyecto | E/A | I | I | I | I | C
7.3 evaluación de desempeño | E/A | I | I | I | I | N/A
7.4 liberación de recursos | E/A | I | I | I | I | N/A
7.5 lecciones aprendidas | E/A | I | I | I | I | N/A
7.6 informe final (cierre) | E/A | I | I | I | I | N/A